ПЛАН

Клиенты и продажи: план автоматизации кафе

CRM и лояльность · Отзывы и репутация · Коммуникация с гостями · Бронирование и заказы · Маркетинг · Аналитика

# 1. Цели

Цель плана — выстроить систему, которая увеличивает частоту повторных визитов, средний чек и приток новых гостей, при этом снижая ручную рутину персонала.

- Рост доли повторных гостей за счёт программы лояльности

- Увеличение среднего чека через персональные предложения и апсейл

- Больше новых гостей за счёт управления репутацией и точечного продвижения

- Меньше потерянных заказов и броней за счёт автоматических напоминаний

# 2. CRM и программа лояльности

Базовая CRM объединяет данные о гостях (контакты, история заказов, средний чек) и позволяет запускать накопительные бонусы и персональные предложения.

## Шаги внедрения

- Выбрать CRM/кассовое решение с встроенной лояльностью (совместимость с текущей POS-системой — ключевое условие)

- Настроить сбор контактов при заказе: номер телефона или QR-анкета за бонус к первому чеку

- Запустить простую механику: кешбэк или штампы ("каждый 6-й кофе бесплатно")

- Через 1–2 месяца добавить сегментацию: отдельные предложения для новых, спящих и постоянных гостей

## Метрика успеха

Доля гостей с повторным визитом в течение 30 дней; средний чек участников программы против неучастников.

# 3. Работа с отзывами и репутацией

Скорость и качество ответа на отзывы напрямую влияют на приток новых гостей с картографических сервисов.

- Подключить уведомления о новых отзывах на Яндекс.Картах, 2ГИС, Google-профиле

- Установить регламент ответа: не позднее 24 часов, на все отзывы — и негативные, и позитивные

- После визита отправлять гостю ссылку на отзыв (SMS/чат-бот) через 2–3 часа, пока впечатление свежее

- Раз в месяц собирать сводку отзывов и передавать на кухню/официантам как обратную связь

# 4. Каналы связи с гостями

Автоматические, но персональные касания снижают отток и напоминают о заведении без участия персонала.

- Чат-бот в Telegram/WhatsApp для брони и приёма заказов на доставку

- Автоматическое уведомление о статусе брони и заказа

- Рассылка по базе гостей: новинки меню, акции — не чаще 2–4 раз в месяц

- Триггерное сообщение "давно не были" гостям без визита 30+ дней

# 5. Онлайн-бронирование и приём заказов

- Виджет бронирования на сайте и в соцсетях, синхронизированный с реальной загрузкой зала

- Единая точка приёма заказов на доставку/самовывоз без ручного дублирования в разные чаты

- Интеграция с агрегаторами (если используются) в общую CRM, чтобы не терять историю гостя

# 6. Маркетинг и продвижение

- Ежемесячный календарь акций, привязанный к спросу (будни/выходные, сезонность)

- Локальный таргет по радиусу 1–3 км от заведения

- Регулярный контент в соцсетях: меню, атмосфера, отзывы гостей

- Партнёрства с соседними бизнесами для перекрёстного продвижения

# 7. Аналитика продаж

Регулярный взгляд на цифры позволяет вовремя увидеть, что работает, а что нет.

- Еженедельный отчёт: выручка, средний чек, топ и аутсайдеры позиций меню

- Отслеживание источника гостей (лояльность, реклама, агрегаторы, органика)

- Ежемесячный обзор эффективности акций: рост чека и посещаемости в период акции

# 8. Дорожная карта внедрения

| Этап | Срок | Фокус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недели 1–2 | Выбор и настройка CRM/POS с лояльностью, сбор контактов гостей |
| 2 | Недели 3–4 | Подключение отзывов, регламент ответов, запуск чат-бота |
| 3 | Недели 5–6 | Онлайн-бронирование, интеграция каналов заказов |
| 4 | Недели 7–8 | Первая рассылка, триггерные сообщения, календарь акций |
| 5 | Постоянно | Еженедельная аналитика, корректировка механик лояльности |

# 9. Как использовать этот план в проекте Claude

Этот документ можно загрузить в базу знаний проекта "Автоматизация кафе: клиенты и продажи" — тогда в любом чате внутри проекта можно будет просить конкретизировать любой раздел: подобрать инструменты под бюджет, написать текст рассылки, составить регламент ответа на отзывы или разобрать отчёт по продажам.